南昌航空大学2019年度实验室安全工作实施方案

根据江西省教育厅办公室印发的《关于做好2019年度高等学校实验室安全工作的通知》（赣教高办函[2019]12号）精神，为切实做好我校实验室安全管理工作，确保广大师生人身安全和校园和谐稳定，结合我校实际情况，制定本实施方案。

**一、总体要求**

加强我校实验室安全责任体系建设，深化学校、二级学院、实验室三级安全管理责任落实。严格落实安全实验及仪器操作的管理规范，采取有效措施，实施重点管控。进一步强化安全监管，抓好重大安全隐患的排查和自查自纠工作的落实。对于发现的隐患和问题做到责任到人，及时整改、不整改到位不销账。

**二、工作方式**

本次专项整治活动采取自查自纠和现场抽查两种形式进行。

**三、工作安排**

本次专项整治活动分四个阶段实施。

**（一）部署阶段(4月29日)。**召开各单位实验室安全负责人工作会，动员布置本次实验室安全工作专项整治活动的具体内容。

**（二）自查自纠阶段(4月30日至5月16日)。**各单位结合自身实际，制定本单位自查方案。组织对本单位各类教学、科研实验室等实验场所进行全面自查，建立自查台账，逐条整改落实。对于能立即整改的，立即整改，需要一定时间整改的，制定整改措施，明确时间，落实整改责任人。

**（三）现场抽查阶段(5月17日-31日)。**根据各单位自查自纠情况，学校组织督查小组对各单位实验室安全工作情况进行现场查看，并及时反馈督查过程中发现的问题，各单位应全力配合检查工作。

**（四）整改总结阶段(6月-9月)。**对自查和督查过程中发现的安全隐患和问题，各单位要认真加大整改力度，总结实验室安全工作中出现的各类问题，形成长效机制。

**四、工作任务**

请各单位根据学校印发的《南昌航空大学实验室安全管理规范》，结合本学期初学校下发的《2019年度实验室安全工作计划》的主要内容，重点从以下五个方面，认真开展好本单位实验室安全自查自纠工作。

**（一）安全体系**

是否成立或调整本单位由党政主要领导为组长、分管领导为副组长的实验室安全领导小组；是否明确每间实验室的负责人，并与之签订实验室安全责任状，相关学生签订安全承诺书；是否配备专/兼职实验室安全人员。

**（二）安全制度**

是否建立健全实验室安全管理制度及相关应急预案，并制作上墙；是否建立健全涉及高危、大型仪器设备（如大型仪器、高温、高压、高速、易燃易爆、特种设备等）安全操作规程、注意事项及警示标志，并制作上墙。

**（三）安全教育**

是否结合专业、学科特点，每学期集中开展一次师生实验室安全教育；研究生导师是否每月对所指导研究生开展一次实验室安全教育。

**（四）安全检查**

是否制作符合本单位实际的各实验室日常安全检查值日表（每个实验室一本），着重对室内环境卫生、高危及大型仪器设备、危险药品、离开前“五关”的检查；是否每月至少开展一次实验室安全检查，发现问题及时整改；各实验室责任人是否每周至少开展一次实验室安全自查，发现问题及时整改；是否配合学校开展实验室危险源辨识专项工作，建立本单位实验室安全危险源清单。

**（五）实验场所**

是否及时更新留存实验室应急备用钥匙；是否结合实际情况，配备足够有效的应急喷淋、洗眼装置、消防沙桶、灭火毯、应急医药箱或其他安全设施等。

**五、工作要求**

（一）请各单位于5月17日前，将本单位实验室安全工作自查风险台账（见附件1）报国资处A218刘峙东处（电子版和纸质材料各一份）；

（二）各单位要按照本方案的具体要求，加强领导，精心组织，层层落实，务求实效。各实验室要实现“全覆盖”无缝隙检查，查出的问题要记录在案，跟踪整改，闭环管理。

（三）对于工作不到位的单位和个人，学校将追究有关责任。国资处将会同督查办等有关部门对以上工作情况进行检查。

附件1：实验室安全工作自查风险台账

二〇一九年四月二十五日

附件1：

**实验室安全工作自查风险台账**

学院（盖章）： 实验室分管领导： 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室名称 | 所在楼栋/房号 | 负责人 | 职务 | 存在的隐患 | 整改措施 | 整改完成时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 发现隐患数： 已整改数： 已制定方案准备整改数： | | | | | | |